## Atualizando - 2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONTROLE DE CONTRATOS EM ANDAMENTO
EMPRESA | CNPJ | Nº DO CONTRATO/ ATA | Nº DA LICITAÇÃO | NOMES DOS FISCAIS | ORGÃO | PROCESSO | OBJETO | VALOR | DADOS DA OBRA
[9 empty] | INICIO | TERMINO | VALOR PAGO | % PAGO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO
Hashimoto Manutenção E. e C. LTDA. | 03.319.489/0001-57 | C. PMSG 009/SEMDUR/2022 | C.P. SG Nº 009/2022 | William Gomes dos Santos / Arnaldo Romão | PMSG | 20.815/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, COMPREENDENDO A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DAS ÁREAS PÚBLICAS E DE MANUTENÇÃO DE TODO O ATIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA | 281186022.6 | 2022-08-22 | 2026-08-22 | 132649476.65 | 47.17% | 47.17% | Em andamento
Jupira Medeiros de Souza | 385.641.557-34 | C. PMSG 005/SEMDUR/2022 | C. P.SG Nº005/2022 | Irene Oliveira Barbosa / Sônia C. dos Santos | PMSG | 18.436/2022 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. ALOISIO NEIVA , Nº. 88, CENTRO, SÃO GONÇALO/ RJ | 84000 | 2023-05-07 | 2027-05-31 | 63000 | 75% | 75% | Em andamento
RJ Soluções em Equipamentos EIRELI. | 17.316.346/ 0001-04 | C. PMSG 007/SEMDUR/2021 | PR.E-SG N° 073/2021 | Renato C. Goulart / João Victor de O. Bastos | PMSG | 11.676/2021 | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para manutenção dos logradouros | 28595179.18 | 2021-10-25 | 2026-10-25 | 26007141.6 | 90.95% | 90.95% | Em andamento
FP Engenharia LTDA | 14.180.324/0001-63 | C. PMSG 009/SEMDUR/2021 | PR.E-SG N° 073/2021 | Renato C. Goulart / João Victor de O. Bastos | PMSG | 11.676/2022 | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para manutenção dos logradouros | 1680481.52 | 2021-10-25 | 2026-10-25 | 1161600 | 69.12% | 69.12% | Em andamento
Liderança Comércio e Serviços LTDA. | 15.180.135/0001-69 | ARP.nº.004/SEMDUR/2025 | RP-SGN°9001/2024 | Renato C. Goulart / João Victor de O. Bastos | PMSG | 20.309/2024 | Aquisição Areia Lavada, Pedra Britada Nº 00, Pedra Britada Nº 01, Pedra Britada Nº 03, Brita Corrida, Cimento CP – II 32 e Pó De Pedra com fim de atender as necessidades do Parque Industrial (Usina De Asfalto) e Ações Comunitárias (Mutirão) para atender aos órgãos e entidades da Prefeitura de São Gonçalo. | 57875700 | 2025-03-10 | 2027-02-12 | 1622019.19 | 2.8% | 2.8% | Em andamento
Liderança Comércio e Serviços LTDA. | 15.180.135/0001-70 | ARP.nº.005/SEMDUR/2026 | RP-SG.N°9001/2025 | Renato C. Goulart / João Victor de O. Bastos | PMSG | 20.309/2024 | Aquisição Areia Lavada, Pedra Britada Nº 00, PedraBritada Nº 01, Pedra Britada Nº 03, Brita Corrida, Cimento CP – II 32 e Pó De Pedra com fim de atender as necessidades do Parque Industrial (Usina De Asfalto) e Ações Comunitárias (Mutirão) para atender aos órgãos e entidades da Prefeitura de São Gonçalo. | 9480000 | 2025-03-10 | 2027-02-12 | 747945.14 | 7.89% | 7.89% | Em andamento
Rede Sol Fuel Distribuidora SA. | 02.913.444/0016-20 | PMSG-001/SEMDUR/2025 | P.E-SGN°90022/2024 | Flavia Amaral Carvalho / Ednaldo da Costa M. | PMSG | 17.943/2024 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (óleo diesel S 500, óleo diesel S 10 e gasolina comum) para abastecimento da frota de veículos oficiais do Município de São Gonçalo, RJ - 4,1% e 3% ANP | 13840000 | 2025-01-31 | 2030-01-31 | 5858750 | 42.33% | 42.33% | Em andamento
|  |  |  | João Victor de O. Bastos / Gabriel da S. Medeiros | [8 empty] | 0%
|  |  |  | Sheila da S. dos Santos / Ana Paula de S. Soares | [8 empty] | 0%
CBAA Asfalto LTDA. | 05.099.585/0006-77 | ARP.nº.001/SEMDUR/2025 | P.E-SG.N°9010/2024 | Renato C. Goulart / João Victor de O. Bastos | PMSG | 17.057/2024 | Aquisição de CAP TIPO 50/70 ( antigo CAP-20), emulsão tipo RR-2C e asfalto de petróleo CM-30 para uso em diversos logradouros do Município de São Gonçalo-RJ | 20255400 | 2025-01-02 | 2027-01-02 | - | 0% | 0% | Em andamento
Construtora Medeiros Carvalho de Alm. | 30.458.749/0001-48 | C. PMSG Nº. 002/2024 | C. P.SG Nº009/2023 | Rodolpho da S. Loureiro / Thiago da Cruz Dias | PMSG | 46.704/2022 | Contratação de serviço de complementação da infraestrutura incluindo pavimentação, Macro e Micro drenagem em diversas ruas nos bairros Mutua, Mutuaguassu e Porto do Rosa no município de São Gonçalo-RJ | 41589652.12 | 2024-01-04 | 2026-08-30 | 41584921.48 | 99.99% | 99.99% | Concluído
RC Vieira Engenharia | 01.992.029/0001-60 | C. PMSG Nº. 004/2024 | C. P.SG nº 001/2024 | Rodolpho da S. Loureiro / Jessica de V. V. Guido | PMSG | 2.267/2024 | Contratação de projeto executivo e execução de obras de reforma e revitalização na orla da praia das Pedrinhas no município de São Gonçalo | 4921751 | 2024-05-16 | 2026-12-30 | 1892331.22 | 38.45% | 38.45% | Em andamento
Conteck Comercio e Serviços de Inst. | 30.589.395/0001-37 | C. PMSG Nº. 001/2024 | C. P.SG nº 005/2023 | Fabio A. de Carvalho / Jessica de V. V. Guido | PMSG | 32.367/2021 | Elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia, projetoscomplementares multidisciplinares e engenharia orçamentária, incluindo documentos técnicos, especificações técnicas, planilhas de quantitativos de custos e cronogramas físicos – financeiros para reforma, ampliação e/ou construções, pavimentação e drenagem para atender a prefeitura municipal de São Gonçalo – RJ. | 15692195.53 | 2024-01-15 | 2027-07-23 | 2101837.76 | 13.39% | 13.39% | Em andamento
Consorcio Manutenções Urbanas | 54.885.323/001-39 | C. PMSG Nº. 003/2024 | C. P. SG nº006/2023 | Lucas Bragança Rocha / Rhenan Soares Costa | PMSG | 12.614/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção, conservação, recapeamento asfáltico e sinalização viária em vias urbanas no município de São Gonçalo. | 62860061.84 | 2024-05-01 | 2027-04-30 | 33064726.96 | 52.6% | 52.6% | Em andamento
Decker Brasil Equipamento LTDA | 27.949.684/0001-29 | C. PMSG Nº. 002/2025 | P.E.SG Nº.90014/2025 | João Victor de O. Bastos / Renato Capello Goulart | PMSG | 2.306/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA A QUENTE DA (USINA DE ASFALTO) DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO | 1201480 | 2025-08-15 | 2026-08-14 | 88814.14 | 7.39% | 7.39% | Em andamento
Global Brasil Comercial LTDA. | 27.217.586/0001-05 | ARP. Nº.: 006/2025. | P.E.SG Nº.90014/2026 | João Victor de O. Bastos / Renato Capello Goulart | PMSG | 29.039/2024 | AQUISIÇÃO DE TAMPÃO E GRELHA | 753000 | 2025-05-07 | 2027-05-07 | 19850 | 2.64% | 2.64% | Em andamento
ARMY BATERIAS | 37.92.352/0001-42 | ARP. Nº.: 007/2025. | P.E.SG Nº.90007/2025 | Gabriel da Silva Medeiros / João Victor de O. Bastos | PMSG | 10.557/2024 | Aquisição de ferramentas, materiais e equipamentos de EPI com fim de atender as necessidades do parque industrial (usina) e garagem do município de São Gonçalo. | 8264 | 2025-11-12 | 2026-12-01 | 0 | 0% | 0% | Em andamento
BRASFERMA | 00.503.644/0001-00 | ARP. Nº.: 008/2025. | [5 empty] | 867.34 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
CK COMÉRCIO | 42.152.392/0001-54 | ARP. Nº.: 009/2025. | [5 empty] | 82218 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
DEUTECK SERV. MANUTENÇÕES | 01.048.146/0001-70 | ARP. Nº.: 010/2025. | [5 empty] | 4380 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
FERRAMENTAS E PNEUMÁTICO | 54.152.070/0001-94 | ARP. Nº.: 011/2025. | [5 empty] | 18549 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
FERGAV COMERCIAL | 14.968.227/0001-30 | ARP. Nº.: 012/2025. | [5 empty] | 7253.16 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
GUERRA COM. SERV. | 58.600.411/0001-06 | ARP. Nº.: 013/2025. | [5 empty] | 7900 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
LC LOG | 23.681.312/0001-03 | ARP. Nº.: 014/2025. | [5 empty] | 183992 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
LICITARE | 18.641.075/0001-17 | ARP. Nº.: 015/2025. | [5 empty] | 67985 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
MARCELO SOUZA | 44.883.034/0001-47 | ARP. Nº.: 016/2025. | [5 empty] | 3546 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
MAD WORK | 17.984.422/0001-59 | ARP. Nº.: 017/2025. | [5 empty] | 98498 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
NOCAUTY | 05.687.401/0001-85 | ARP. Nº.: 018/2025. | [5 empty] | 934868.7 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
PORTUM DIST. | 48.610.545/0001-46 | ARP. Nº.: 019/2025. | [5 empty] | 24264 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
PROTEGGERE | 12.670.981/0001-63 | ARP. Nº.: 020/2025. | [5 empty] | 3485 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
COMERCIAL SPONCHIADO | 13.338.681/0001-44 | ARP. Nº.: 021/2025. | [5 empty] | 4694.8 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
T&T IND. | 26.348.306/0001-27 | ARP. Nº.: 022/2025. | [5 empty] | 12090 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
AJEJANDRO JAVIER | 59.261.939/0001-52 | ARP. Nº.: 001/2025. | P.E.SG Nº.90018/2025 | Flavia Amaral c. de Paula / Renato Capello Goulart | PMSG | 3.128/2025 | Aquisição de peças automotivas, lubrificantes e pneus para atendimento das demandas de manutenção da frota de veículos oficiais com o objetivo de atender STO (Garagem) da Prefeitura Municipal de São Gonçalo – RJ. | 2085 | 2026-01-22 | 2027-01-22 | 2085 | 100% | 100% | Em andamento
AUTO LUK COMÉRCIO | 20.063.556/0001-34 | ARP. Nº.: 002/2025. | [5 empty] | 6222.32 |  |  | 6222.32 | 100% | 100% | Em andamento
BAZA DISTRIBUIDORA | 13.991.459/0001-46 | ARP. Nº.: 003/2025. | [5 empty] | 29804.97 |  |  | 5839.97 | 19.59% | 19.59% | Em andamento
B&F COMÉRCIO AUTO PEÇAS | 54.923.442/0001-39 | ARP. Nº.: 004/2025. | [5 empty] | 107447.2 |  |  | 21602.7 | 20.11% | 20.11% | Em andamento
GABIGOLD DISTRIB. | 39.527.641/0001-34 | ARP. Nº.: 005/2025. | [5 empty] | 2070 |  |  | 2070 | 100% | 100% | Em andamento
KING SHOP | 41.014.074/0001-64 | ARP. Nº.: 006/2025. | [5 empty] | 34420 |  |  | 1844 | 5.36% | 5.36% | Em andamento
RAVI E COMÉRCIO | 52.954.144/0001-80 | ARP. Nº.: 007/2025. | [5 empty] | 463200 |  |  | 30280 | 6.54% | 6.54% | Em andamento
SATURNO DISTRIBUIDORA | 56.124.875/0001-50 | ARP. Nº.: 008/2025. | [5 empty] | 178238.76 |  |  | 0 | 0% | 0% | Em andamento
ARMY BATERIAS | 37.902.352/0001-42 | ARP. Nº.: 009/2025. | [5 empty] | 14200 |  |  | 14200 | 100% | 100% | Em andamento
BRAX PARK | 33.366.168/0001-74 | ARP. Nº.: 010/2025. | [5 empty] | 6411.95 |  |  | 6411.95 | 100% | 100% | Em andamento
LCD Construções e Serviços LTDA. | 23.417.378/0001-90 | C. PMSG Nº. 006/2025 | P.E SG Nº 90002/2025 | Lucas B. Rocha / Rhenan de A. Soares / Rodolpho da S. Loureiro | PMSG | 12.501/2024 | Execução de Obras de Contenção de Encosta, Urbanização, Drenagem e Pavimentação em Área de Risco na Rua Vinte e Sete de Julho no Bairro Lindo Parque, no Município de São Gonçalo/RJ | 4669077.63 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 3166574.37 | 67.82% | 67.82% | Em andamento
RM Engenharia e Construções LTDA. | 24.556.452/0001-12 | C. PMSG Nº. 008/2025 | P.E SG Nº 90007/2025 | Jessica de V. V. Guido / Thiago da C. Dias / Alexandre E. G. dos Santos | PMSG | 3.808/2025 | Execução de obras de engenharia para implantação do espaço esportivo comunitário tipo B no Bairro Bom Retiro, em São Gonçalo/RJ - | 1629933.37 | 2025-12-18 | 2026-07-18 | 249048 | 15.28% | 15.28% | Em andamento
Infratech Engenharia LTDA. | 24.408.367/0001-07 | C. PMSG Nº. 005/2025 | C. E. SG Nº90001/2025 | Rodolpho da S. Loureiro / Rhenan de A. Soares / Alexandre E. G. dos Santos | PMSG | 28.123/2024 | Contratação de Projeto Executivo e Execução de Obras de Reforma e Requalificação Urbana para o bairro do Alcântara, São Gonçalo/RJ CONVÊNIO | 11745933.12 | 2026-01-19 | 2027-03-05 | 0 | 0% | 0% | Em andamento
Infratech Engenharia LTDA. | 24.408.367/0001-07 | C. PMSG Nº. 004/2025 | C.E. SG Nº 90004/2025 | Lucas B. Rocha / Rhenan de Assis Soares / Rodolpho da Silva Loureiro | PMSG | 38.266/2024 | Contratação de projeto executivo e serviço de complementação da infraestrutura, incluindo pavimentação e drenagem na Estrada de Itaitindiba, Estrada do Engenho Novo, Estrada Laura Farias, Estrada de Bonsucesso, Estrada do Rio Frio, Estrada Monte Formoso, nos bairros Largo da Ideia, Sacramento e Santa Izabel, no Município de São Gonçalo, RJ | 52610997.8 | 2025-11-10 | 2027-05-03 | 0 | 0% | 0% | Em andamento
Infratech Engenharia LTDA. | 24.408.367/0001-07 | C. PMSG Nº. 003/2025 | C.E. SG Nº 90006/2025 | Lucas Bragança Rocha / Rhenan de Assis Soares / Thiago da Cruz Dias | PMSG | 20.124/2025 | Execução de obras de drenagem e pavimentação em diversas vias dos bairros Luiz Caçador, Salgueiro e Recanto das Acácias no Município de São Gonçalo, RJ | 63313613.61 | 2025-11-03 | 2027-11-02 | 0 | 0% | 0% | Em andamento
MORENO PERLIGEIRO ENGENHARIA LTDA | 01.047.682/0001-50 | C. PMSG Nº. 001/2026 | C.E. SG Nº 90003/2026 | Jessica de Vasconcellos Velloso Guido - Mat. nº 127.103 e . Thiago da Cruz Dias - Mat. nº 129.403 e Matheus Guimarães de Santana Mat. nº 125.772 | PMSG | 5.934/2024 | “Contratação de serviços de engenharia/arquitetura para execução de obras de reforma e modernização da praça Leonor Corrêa, no Bairro Trindade – São Gonçalo/RJ” | 1134900 | 2026-03-03 | 2026-09-29 | 0 | 0% | 0% | Em andamento