## Plan1
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONTROLE DE CONTRATOS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM 30/11/2023
EMPRESA | CNPJ | Nº DO CONTRATO/ ATA | Nº DA LICITAÇÃO | NOMES DOS FISCAIS | ORGÃO | PROCESSO | OBJETO | VALOR | DADOS DA OBRA
[9 empty] | INICIO | TERMINO | VALOR PAGO | % PAGO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO
FP Vieira Engenharia LTDA | 14.180.324/0001-63 | 001/2019. | Adesão ARP | Fabio / João | Próprio | 37.207/2019 | Manutenção de Logradouros | 18300000 | 2019-08-20 | 2024-09-19 | 18300000 | 100% | 30% | Em andamento
WD Sonick Engenharia LTDA | 33.356.974/0001-61 | 004/2020 | 001/2019 - Pregão | J.Roberto / Christofer | Próprio | 43.309/2019 | Construção de praça na Praia das Pedrinhas | 431017.38 | 2021-03-10 | 2021-08-23 | 431017.38 | 100% | 100% | Concluído
Barra Nova Engenharia LTDA | 05.338.129/0001-28 | 009/2020 | T.P. nº 001/2020 | Jorge / Nicholas | Próprio | 13.705/2018 | Construção de contenção de encosta | 1060208 | 2020-06-15 | 2021-12-30 | 1060208 | 100% | 100% | Concluído
Decker Brasil Equipamento LTDA | 27.949.684/0001-29 | 008 / 2020 | 022/2020 - Pregão | João / Rogério | Próprio | 4.156/2019 | Manutenção preventiva e corretiva da unidade de produção de massa asfáltica | 499990.2 | 2020-06-01 | 2024-05-31 | 499990.2 | 100% | 100% | Em andamento
Deiferson Construtora LTDA | 08.060.614/0001-70 | 010/2020 | C.P. 003/2019 | Nicholas / Daniel | Próprio | 17.076/2019 | Obra de Pavimentação e Drenagem em trecho da Av. Francisco Azeredo Coutinho | 4041054.92 | 2020-06-22 | 2024-12-04 | 4041054.92 | 100% | 27.71% | Em andamento
Infra Tech Engenharia LTDA | 24.408.367/0001-07 | 012/2020 | 012/2020 | J.Roberto / Christofer | Próprio | 45.374/2019 | Pavimentação Estrada da Meia noite – IPIÍBA | 1826028.65 | 2020-08-14 | 2021-04-14 | 1826028.65 | 100% | 100% | Concluído
Engetécnica Construções S/A. com "Cessão" para Infra Tech Engenharia LTDA | 33.160.102/0001-23 ( 24.408.367/0001-07) | 026/2018 | C.P. 004/2014 | Christofer / Fabio | Próprio | 35.217/2014 | Obra de Drenagem, pavimentalção e esgotamento | 89690931.03 | 2018-09-26 | 2022-09-25 | 74490436.75 | 83.05% | 93.34% | Concluído
Valplat Construção | 15.070.286/0001-59 | 019/2020 | C.P. 003/2020 | Nicholas / Daniel | Próprio | 63.579/2019 | Execução de obras de pavimentação, drenagem | 2056635.15 | 2021-01-18 | 2023-12-15 | 848525.95 | 41.26% | 10% | Em andamento
Nolasco Construção | 19.024.253/0001-23 | 001/2018 | P. P.-SRP - Nª001/16 | Jefferson / Alexandre. | Próprio | 23.988/2017 | Serviço de Locação de máquinas, equipamentos e veículos | 10131500 | 2018-10-18 | 2021-10-17 | 8649167.32 | 85.37% | 85.37% | Concluído
FP Vieira Engenharia Ltda | 14.180.324/0001-63 | 009/2021 | 073/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 11.676/2021 | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para manutenção dos logradouros | 1504800 | 2021-10-25 | 2024-10-25 | 1504800 | 100% | 100% | Em andamento
Nolasco Construções Reformas e Instalações Ltda | 19.024.253/0001-23 | 008/2021 | [5 empty] | 1161600 | 2021-10-25 | 2022-10-25 | 37800 | 3.25% | 3.25% | Concluído
RJ Soluções em Equipamentos Eireli | 17.316.346/ 0001-04 | 007/2021 | [5 empty] | 26007141.6 | 2021-10-25 | 2024-10-25 | 26007141.6 | 100% | 100% | Em andamento
BOMB - MIX TRANSPORTES LTDA | 10.692.401/0001-03 | 013/SEMDUR/2021 | Emergencial | Rogério Vitor Lemos / João Victor de Oliveira Bastos | Próprio | 9.996/2021 | Serviços de engenharia em caráter emergencial para execução de obras de contenção de encostas, urbanização, drenagem e pavimentação de área de risco na Rua Piauí - Gradim - SG | 9750000 | 2021-09-27 | 2022-03-26 | 9717474 | 99.67% | 99.67% | Concluída
Goldem Distribuidora E Representação Eireli | 38.489.025/0001-73 | 009/2021 | 058/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 22.776/2020 | Aquisição de Pneus Novos e Câmaras de Ar para Reposição da Frota de Veículos | 193941.6 | 2021-09-24 | 2022-09-24 | 66585 | 34.33% | 34.33% | Concluído
Nocauty Comercio de Produtos E Serviços Ltda | 05.687.401/0001-85 | 010/2021 | [5 empty] | 297132.4 | 2021-09-24 | 2022-09-24 | 297132.4 | 100% | 100% | Concluído
Benicio Pneus Eireli | 39.535.062/0001-33 | 011/2021 | [5 empty] | 108320 | 2021-09-24 | 2022-09-24 | 107520 | 99.26% | 99.26% | Concluído
Autoluk Comércio de Pneumáticos E Peças Ltda | 20.063.556/0001-34 | 012/2021 | [5 empty] | 2559.92 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | 2559.92 | 100% | 100% | Concluído
DMS Comercio E Serviços Ltda | 17.910.889/0001-47 | 022/2021 | 078/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 9.450/2021 | Contratação de Empresa Especializada em Confecção e Fornecimento de Uniformes para Funcionários dos Seguintes Orgãos (Dco’s, Garagem, Usina E Parques e Jardins) | 329496 | 2021-11-09 | 2022-11-09 | 329496 | 100% | 100% | Concluído
EBS Comércio, Serviços e Representações Ltda | 36.349.072/0001-96 | 023/2021 | [5 empty] | 10000 | 2021-11-09 | 2022-11-09 | 10000 | 100% | 100% | Concluído
LCI Comércio de Material E Serviços Eireli | 33.968.417/0001-00 | 014/2021 | 061/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 3.573/2021 | Aquisição de Materiais com Fim de Atender as Necessidades do Parque Industrial (Usina) e Dco’s | 301310 | 2021-11-04 | 2022-11-04 | 301310 | 100% | 100% | Concluído
Nocauty Comércio de Produtos E Serviços Ltda | 05.687.401/0001-85 | 015/2021 | [5 empty] | 40766 | 2021-11-04 | 2022-11-04 | 40766 | 100% | 100% | Concluído
LCI Comercio de Material de Construção e Serviços Eireli | 33.968.417/0001-00 | 024/2021 | 056/2021 - Pregão Eletrônico | João / Rogério | Próprio | 33.523/2019 | Contratação de empresa para Futura e Eventual Aquisição de Ferramentas e EPI’s, necessários para atendimento da Rede de Iluminação Pública, mais Aquisição de Peças de Reposição | 51667.87 | 2021-11-29 | 2022-11-29 | 51667.87 | 100% | 100% | Concluído
MCA Assessoria, Importação e Comércio Ltda | 42.519.684/0001-82 | 027/2021 | [5 empty] | 11435.2 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 11435.2 | 100% | 100% | Concluído
P. R. Iluminação e Comércio Varejista de Materiais Elétricos em Geral Eirelli | 22.426.196/0001-13 | 025/2021 | [5 empty] | 12288.37 | 2021-12-03 | 2022-12-03 | 12288.37 | 100% | 100% | Concluído
Comercial Sponchiado Eireli | 13.338.681/0001-44 | 026/2021 | [5 empty] | 960.24 | 2021-12-04 | 2022-12-04 | 960.24 | 100% | 100% | Concluído
J. MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 20.649.395/0001-65 | 029/2021 | P. E.-SRP - Nª077/21 | João / Rogério | Próprio | 7.084/2021 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI–SINTÉTICO, ÓLEO MINERAL, ÓLEO HIDRÁULICO E GRAXAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES OFICIAIS | 7948.8 | 2022-11-29 | CONCLUÍDO | 7948.8 | 100% | 100% | Concluído
NOCAUTY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 05.687.401/0001-85 | 030/2021 | P. E.-SRP - Nª077/21 | João / Rogério |  |  |  | 17180.8 | 2022-12-01 | CONCLUÍDO | 17180.8 | 100% | 100% | Concluído
ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 14.974.969/0001-78 | 028/2021 | P. E.-SRP - Nª077/21 | Marcos Valério Quitete Soares / Ednaldo da Costa Menezes |  |  |  | 19450.24 | 2022-11-29 | CONCLUÍDO | 19450.24 | 100% | 100% | Concluído
INFRATECH ENGENHARIA LTDA-ME | 24.408.367/0001-07 | 010/2021 |  | Christofer de Almeida / Fabio Anchieta de Carvalho | Próprio | 44.333/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA HAMILTON JOSE DOS SANTOS E RUA ANTONIO ESTEVÃO NO BAIRRO RIO DO OURO NO LOTEAMENTO VILA HULDA | 3591811.69 | 2021-10-25 | 2022-06-24 | 3591811.69 | 100% | 100% | Concluído
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | 26.917.0005/0002-58 | 018/2021 | P. E.-SRP - Nª071/21 | João / Rogério | Próprio | 5.368/2021 | AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 (ANTIGO CAP 20), EMULSÃO TIPO RR-2C E ASFALTO DE PETRÓLEO CM-30 PARA USO EM DIVERSOS LOGRADOU | 2205000 | 2021-10-28 | 2022-10-28 | 0 | 0% | 0% | Concluído
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00.472.805/0027-77 | 016/2021 | P. E.-SRP - Nª071/21 | João / Rogério | Próprio |  |  | 7898450 |  |  | 7898450 | 100% | 100% | Concluído
LBL CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 20.034.859/001-29 | 005/2021 |  | Robolpho de Silva Loureiro / Fabio Anchieta de Carvalho | Próprio | 36.609/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ÁREA DE RISCO NA RUA PIAUÍ - GRADIM - SG | 1924397.32 | 2021-09-27 | 2022-03-26 | 1875907.29 | 97% | 97%
F.P.VIEIRA ENGENHARIA LTD | 14.180.324/0001-63 | 020/2020 | P. E.-SRP - Nª032/20 | Ecedimar Barboza Botelho J. / João Victor de Oliveira Bastos | Próprio | 34.566/2020 | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL (USINA) E DCO’S | 1072000 | 2020-11-05 | 2021-11-05 | 1072000 | 100% | 100% | Concluído
LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 15.180.135/0001-69 | 004/2021 | P. E.-SRP - Nª019/21 | Ecidemar Barboza Botelho Junior/ João Victor de Oliveira Bastos | Próprio | 40.189/2020 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II 32 E AREIA LAVADA PARA ATENDIMENTO A USINA E DCO'S NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO - RJ | 816000 | 2021-06-09 | 2022-06-09 | 793837.5 | 97% | 97% | Concluído
LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 15.180.135/0001-69 | 001/2021 | P. E.-SRP - Nª01/21 | Ecidemar Barboza Botelho Junior /João Victor de Oliveira Bastos | Próprio | 6.013/2021 | AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 00 E 01 PARA ATENDIMENTO A USINA E DCO'S NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO - RJ | 8215762.57 | 2021-03-23 | 2022-03-23 | 8088380.45 | 98% | 98% | Concluído
MINÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 05.831.660/0001-38 | 003/2021 | P. E.-SRP - Nª058/21 | Rogério Vitor Lemos / João Victor de Oliveira Bastos | Próprio | 6.016/2021 | AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 03 E BRITA CORRIDA PARA ATENDEDIMENTO À USINA DE ASFALTO DA PMSG E AOS DEPARTAMENTOS DE CONSERVAÇÃO – DCO’s | 21236670 | 2021-03-23 | 2022-03-23 | 6212378.07 | 29% | 29% | Em Adamento
MINÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 05.831.660/0001-38 | 002/2021 | P. E.-SRP - Nª058/21 | Ecidemar Barboza Botelho Junior/ João Victor de Oliveira Bastos | Próprio | 6.019/2021 | AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ATENDEDIMENTO À USINA DE ASFALTO DA PMSG E AOS DEPARTAMENTOS DE CONSERVAÇÃO – DCO’s | 4519303.36 | 2021-03-23 | 2022-03-23 | 3083503.59 | 68% | 68% | Em Andamento
REDE SOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | 02.913.444/0016-20 | 008/2021 | P. E.-SRP - Nª055/21 | Marcos Valério Quitete Soares Mat.: n.º 5.730 e Ednaldo da Costa Menezes Mat.: n.º 18.855 -( Garagem ) João Victor de Oliveira Bastos Mat.: n.º 118.792 e Rogério Vitor Lemos Mat.: n.º 123.393 ( Usina ) | Próprio | 4.731/2021 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNÍCIPIO DE SÃO GONÇALO | 0,3% ANP | 2021-08-04 | 2022-08-04 | 6440085 | 0% | 0% | Concluído
PASSELI PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO S/S LTDA | 0266400780/CPF | 031/2017 | LOCAÇÃO | Fernando Augusto N. Cardoso / Ricardo Figueiredo da Conceição | Próprio | 43.648/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. CORONEL RODRIGUES, Nº. 92, SOBRELOJA – CENTRO – SÃO GONÇALO/ RJ | 50000 | 2017-12-01 | 2023-01-31 | 45226.43 | 90% | 90% | Concluído
SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 32.301.987/0001-70 | 001/2022 | P. E.-SRP - Nª029/21 | Anna Carolina Monteiro do Nascimento / Dayana Rodrigues Araújo | Próprio | 5.747/2021 | AQUISIÇÃO DE 3000 FARDOS COM 100 (CEM) UNIDADES DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS SUBSECRETARIAS DE PARQUES E JARDINS E CONSERVAÇÃO E OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – RJ. | 146820 | 2021-06-17 | 2022-06-17 | 146820 | 100% | 100% | Concluído
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI | 33.302.295/0001-00 |  | 007/2021 | Rogério Vitor Lemos / João Victor de Oliveira Bastos | Próprio | 2.842/2021 | AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, CIRCULAR E RALO DE FERRO FUNDIDO, PARA SARJETA PARA ATENDER O PARQUE INDUSTRIAL (USINA) E DCO’S DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ | 162000 | 2021-06-18 | 2022-06-18 | 162000 | 100% | 100% | Concluído
FATOR RIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 37.296.295/0001-03 | 006/2021 | 006/2021 | Rogério Vitor Lemos / João Victor de Oliveira Bastos |  |  |  | 137400 | 2021-07-28 | 2022-07-28 | 68700 | 50% | 50% | Concluído
LIDERANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 15.180.535/0001-69 |  | 011/2022 | Ecidemar Barboza Botelho Junior/João Victor de Oliveira Bastos |  | 3.377/2022 | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP – II 32 E AREIA LAVADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA USINA, DCO’S E AÇÕES COMUNITÁRIAS (MUTIRÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ. | 6636000 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 4669918.28 | 70% | 70% | Em Andamento
NOCAUTY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 05.687.401/0001-85 |  | 001/2022 | Anna Carolina M. do Nascimento / Dayanna Rodrigues Araujo | Próprio | 32.223/2021 | AQUISIÇÃO DE 5000 FARDOS DE 100 (CEM) UNIDADES DE SACO LIXO COM CAPACIDADE DE 240L NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS SUBSECRETARIAS DE PARQUES E JARDINS E CONSERVAÇÃO E OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ | 420000 | 2022-02-16 | 2023-02-16 | 420000 | 100% | 100% | Concluído
CONSÓRCIO PACHECO SÃO GONÇALO, FORMADO PELAS EMPRESAS: RC VIEIRA ENGENHARIA LTDA E FP VIEIRA ENGENHARIA LTDA | 47.389.183/0001-42 | 008/2022 | CP 08/22 | Lucas Bragança Rocha / Rhenan Soares da Costa Matrícula | Próprio | 7.326/2022 | SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE PACHECO E SACRAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - R | 42487005.32 | 2022-08-22 | 2024-02-22 | 42487005.32 | 100% | 100% | Em Andamento
HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA. | 03.319.489/0001-57 | 009/2022 | CP 09/22 | William Gomes dos Santos / Arnaldo Romão | Próprio | 20.815/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, COMPREENDENDO A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DAS ÁREAS PÚBLICAS E DE MANUTENÇÃO DE TODO O ATIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPA | 56454201.99 | 2022-08-22 | 2024-08-22 | 55560872.89 | 98% | 98% | Concluído
ARGOS LTDA | 42.262.411/0001-03 | A12/2022 | P. E.-SRP - Nª030/22 | Rogério Vitor Lemos / João Victor de Oliveira Bastos | Próprio | 13.110/2021 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER OS SETORES DE BORRACHARIA, CARPINTARIA E ELÉTRICA LOTADOS NA GARAGEM (CTO) DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – RJ. | 1040.55 | 2022-07-28 | 2023-07-28 | 0 | 0% | 0% | -
RIVALL ENGENHARIA | 30.172.167/0001-09 | 010/SEMDUR/2022. | CP/12/2022 | Lucas Bragança Rocha / Rhenan Soares da Costa | Próprio | 23.674/2022 | Contratação de serviços para estabilização de talude na Rua Henrique bento Espinoza - Bairro Pita, no Município do São Gonçalo - RJ. | 3319383.17 | 2022-10-14 | 2023-10-15 | 3290312.6 | 99% | 99% | Concluída
DEIFERSON CONSTRUTORA LTDA | 08.060.614/0001-70 | 011/SEMDUR/2022. | Concorrência Pública 013/ 2022 | Jessica / Rhenan Soares da Costa | Próprio | 24.247/2022 | contratação de empresa especializada para execução de serviços de melhorias de infra estrutura incluindo drenagem urbanização e recuperaçaõ de pavimento e nova pavimentação em ruas do Boaçu, no Município de São Gonçalo - RJ | 10149745.11 | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 10149745.11 | 100% | 100% | Concluída
INFRATECH ENGENHARIA LTDA | 24.408.367/0001-07 | 012/SEMDUR/2022. | Concorrência Pública 014/ 2022 | Lucas Bragança Rocha / Rodolpho de Silva Loureiro | Próprio | 29.947/2022 | SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A Av. FRASCISCO DE AZEREDO COUTINHO - SITUADO EM TRECHO DA Av. EUGENIO BORGES JUNTO A RJ 106 - BARRO IPIIBA, MUNICÍPO DE SÃO GONÇALO - RJ | 3196474.9 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 3196474.9 | 100% | 100% | Concluída
VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI | 00.055.671/0001-50 | ARP nº 014/ PMSG /SEMAD/2022 | SRP PMSG Nº 049/2022 | Viviane Delier de Souza / Beatriz Chevalier de Sant’ Ana |  | 52.068/2022 | FUTURA E EVENTUAL ASQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERÁ UTILIZADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD), DE FAZENDA (SEMFA), DE GESTÃO INTEGRADA E PROJETOS ESPECIAIS (SEMGIPE), DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEMDUR), E DE CONSERVAÇÃO (SEMCON) | 16279 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | 670.5 | 4% | 4% | Concluída
LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 47.190.313.001-13 | ARP nº 017/ PMSG /SEMAD/2022 | SRP PMSG Nº 049/2022 | Tainá Miranda Martins Ferreira e Sheila da Silva dos Santos |  |  |  | 750.48 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | - | - | - | Concluída
VIPE COMERCIAL EIRELI | 17.526.067/0001-67 | ARP nº 018/ PMSG /SEMAD/2022 | SRP PMSG Nº 049/2022 | Ana Clara Chevalier Martins e Ana Paula de Souza Soares |  |  |  | 60645.92 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | 653.3 | 1% | 1% | Concluída
BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAS | 21.189.579.0001-52 | ARP nº 019/ PMSG /SEMAD/2022 | SRP PMSG Nº 049/2022 | Ana Clara Chevalier Martins / Ana Paula de Souza Soares |  |  |  | 29933.74 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | 4397 | 15% | 15% | Concluída
WAGNER EVARISTO DOS SANTOS | 27.963.794/0001-45 | ARP nº 020/ PMSG /SEMAD/2022 | SRP PMSG Nº 049/2022 | Ana Paula de Souza Soares e Ana Clara Chevalier Martins |  |  |  | 1594.3 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | 14.9 | 1% | 1% | Concluída
STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 25.070.251/0001-73 | ARP nº 021/ PMSG /SEMAD/2022 | SRP PMSG Nº 049/2022 | Gabriel da Silva Medeiros Fernando Augusto Nascimento Cardoso |  |  |  | 3959.3 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | 57.8 | 1% | 1% | Concluída
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 08.198.623/0002-03 | ARP nº 024/SEMAD/2022 | SRP PMSG Nº 049/2022 | Ricardo Figueiredo Conceição e Gabriel da Silva Medeiros |  |  |  | 219870 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | 4188 | 2% | 2% | Concluída
INVICTTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇO LTDA | 10.746.140/0001-67 | ARP nº 022/ PMSG /SEMAD/2022 | SRP PMSG Nº 049/2022 | Beatriz Chevalier de Sant’ Ana – e Sheila da Silva dos Santos |  |  |  | 6736.5 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | 224.55 | 3% | 3% | Concluída
MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI | 13.561.135/0001-78 | ARP nº 015/ PMSG /SEMAD/2022 | SRP PMSG Nº 049/2022 | Fernando Augusto Nascimento Cardoso e Gabriel da Silva Medeiros |  |  |  | 4561.9 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | 17.45 | 0% | 0% | Concluída
INFRATECH ENGENHARIA LTDA | 24.408.367/0001-07 | Nº 001/SEMDUR/2023. | Concorrência Pública PMSG Nº 018/2022 | Rodolpho da Silva Loureiro / Lucas Bragança Rocha | Próprio | 33.095/2022 | COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS SANTA LUIZA, GUAXINDIBA, MARAMBAIA E MONJOLOS NO MUNICIPÍO DE SÃO GONÇALO. | 42982590.49 | 2023-02-13 | 2024-02-12 | 41983784.24 | 98% | 98% | Em Andamento
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00.472.805/0027-77 | 013/2022 |  | Fernando Augusto Nascimento Cardoso e Rogério Vitor Lemos | Próprio | 33.797/2022 | AQUISIÇÃO DE CAP TIPO 50/70 (ANTIGO CAP 20), EMULSÃO TIPO RR-2C E ASFALTO DE PETRÓLEO CM-30 PARA USO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ | 20090000 | 2022-09-29 | 2024-09-29 | 11919432 | 59% | 59% | Em Andamento
LIDERANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 15.180.535/0001-69 | 002/SEMDUR/2023 | Pregão Eletrônico PMSG 011/2023 | Rogério Vitor Lemos / João Victor de Oliveira Bastos | Próprio | 6.038/2023 | AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA N° 01, PEDRA BRITADA Nº 00, PEDRA BRITADA Nº 03, BRITA CORRIDA, CIMENTO CP - ll 32, AREIA LAVADA E PÓ DE PEDRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSISDADES DA USINA E AÇÕES COMUNITÁRIAS (MUTIRÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ | 48089000 | 21/08/2023. | 2024-07-21 | 4576121.36 | 10% | 10% | Em Andamento
0%
REDE SOL | 02.913.444/0016-20 | 001/SEMDUR/ 2023 | Pregão Eletrônico PMSG: 012/2023. | Garagem: Marcos Valério Quitete Soares - e Ednaldo da Costa Menezes - Usina: João Victor de Oliveira Bastos - e Rogério Vitor Lemos | Próprio | 15.175/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-500, OLÉO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DE PONTOS DE ABASTECIMENTO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ | 3% ANP | 2023-08-16 | 2024-08-15 | 369900 | 0% | 0% | Em Andamento
FABMIX | 22.888.990/0001-89 | 003/2023 | SRP - PMSG Nº 010/2023 | João Victor de Oliveira Bastos / Rogério Vitor Lemos | Próprio | 12.203/2023 | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 20500000 | 2023-08-21 | 2024-08-20 | - |  | - | Em andamento
Observação: Os Contratos das empresas abaixo passaram a ser geridos pela Secretaria de Conservação, considerando, portanto, a migração dos contratos, cabe a douta Secretaria fazer a Inserção de dados.
Saga Construtora EIRELI | 10.948.807/0001-04 | 038/2018 | P. P.- SRP - Nª001/16 | Pedro / Iris | Próprio | 19.093/2018 | Serviço de Varrição de vias e logradouros públicos | 42172946.4 | 2018-11-13 | 2022-11-12 | 33773014.4 | 80.08% | 80.08% | Em andamento
Força Ambiental LTDA | 20.217.115/0001-40 | 004/2021 | Emergencial | Iris / Edvaldo | Próprio | 7.879/2021 | Execução dos serviços de coleta | 29729640.72 | 2021-05-31 | 2021-11-26 | 29699848.38 | 99.9% | 99.9% | Concluído
Note on O74: Ana Paula de Souza Soares: Processo tranferido para a Sec.Conservação.